Załącznik do Części I SWZ (IDW)

[Pieczęć firmowa Wykonawcy]

( WZÓR ) HARMONOGRAM Rzeczowo – Finansowy

dot. inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”

- ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56

33-300 Nowy Sącz

- WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

| Poz. | Nazwa etapu robót budowlanych | j.m. | ilość | 2021r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022r. |  |  |  |  |  |  |  |  | % wartości wynagrodzenia netto za realizację robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
| 1 | Projekt wykonawczy (wszystkie branże) zatwierdzony przez Zamawiającego | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maksymalnie 2% |
| 2 | Wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowanie terenu pod budowę | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maksymalnie 5 % |
| 3 | Wykonanie budynków wraz z fundamentami pod jednostki wytwórcze i kocioł gazowy- zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, dostawa jednostek wytwórczych – 3 komplety wraz z ich posadowieniem na fundamentach oraz dostawa kotła gazowego z posadowieniem na fundamentach. | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maksymalnie 40% |
| 4 | Wykonanie instalacji technologicznych w tym: przepompownia (m.in. zabudowa pomp przewałowych, obiegowych) wykonanie instalacji elektrycznych wraz z AKPiA w tym: rozdzielnia SN i NN (m.in. zabudowa pól pomiarowych, generatorowych, transformatorowych, zasilających), wyprowadzenie energii elektrycznej: miejsce przyłączenia - rozdzielnica SN-15kV w SE 110/15kV Naściszowska, budowa instalacji/układów elektrycznych, ciepłowniczych, gazowych, p.poż, AKPiA oraz wykonanie przyłączy | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maksymalnie 20% |
| 5 | Wykonanie wszystkich pozostałych prac budowlanych (w tym ewentualnych ekranów dźwiękochłonnych jeżeli będą wymagane) i instalacyjno-montażowych zgodnie z PFU i zatwierdzonym projektem wykonawczym w tym zagospodarowanie terenu, wykonanie nawierzchni, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maksymalnie 3% |
| 6 | Rozruch UWK | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maksymalnie10% |
| 7 | Ruch Próbny, potwierdzenie osiągnięcia wymaganych Parametrów Gwarantowanych (określonych w PFU pkt. 2.1.22), wykonanie innych prac wskazanych w PFU po rozruchu UWK, dokumentacja powykonawcza, przekazanie do eksploatacji. | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.10.2022 | Maksymalnie 20% |

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego formularza w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających stosowne pełnomocnictwo, stanowiące załącznik do niniejszego Harmonogramu]