## Harmonogram-Rzeczowo-Finansowy
Załącznik nr 8 do SIWZ i nr 3 do umowy
Harmonogram Rzeczowy - Finansowy Wykonania zadania pn: "Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną"
1 | 2 | 4 | 8 | 9
Nr zadania | Wyszczególnienie | CENA WYKONANIA
|  | CENA NETTO | Koniec (data) | Czas realizacji (w m-cach)
ZŁ
1. | Projekt budowlany, techniczny,wykonawczy* wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę |  | *do 3 miesięcy od podpisania umowy
2. | Demontaż, rozbiórka niezbędnych obiektów, w miejscu wyznaczonym pod inwestycję.
3. | Budowa obiektu nowej kotłowni biomasowej
4. | Przebudowa instalacji technologicznej kotłowni MI, celem podłączenia nowej kotłowni.
5. | Dostawa wraz z montażem kotła na biomasę z wyposażeniem i osprzętem.
6. | Wykonanie instalacji sanitarnych
7. | Wykonanie instalacji elektrycznych
8. | AKPiA
9. | Drogi, place, zieleń
10. | Odbiór częściowy - technologia wraz z próbami i dokumentacją odbiorową.
11. | Odbiór końcowy - przekazanie instalacji do eksploatacji Zamawiającemu
0
* nie dotyczy pozwolenia na budowę
WYKONAWCA