Wzór umowy zał. nr 3 do SIWZ

Umowa nr ZP.60.DWC.8.2022 na:

„Budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną”
w ramach projektu ,,Nowe źródła energii w MPEC Nowy Sącz”

W dniu ………………………. r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56,33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056473; kapitał zakładowy 16.965.500,00 zł, REGON 490704767, zwana dalej Zamawiającym, którą reprezentują:

1. ……………………………….……………………………….

2. ……………………………….……………………………….

a ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………..... wpisanym do

……………..……...........……………… pod numerem ………….……..,REGON …………….., reprezentowanym przez:

1. ……………………………….……………………………….

2. ……………………………….……………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami, 
została zawarta umowa o następującej treści:

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- Materiały „przetargowe” dot. postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oferta Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedsięwzięcie p.n.: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną” zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do nin. umowy, „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 2 do nin. umowy oraz „Ofertą” Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opracowanym 
i uzgodnionym projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowę, wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisem przedmiotu zamówienia, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

TERMINY REALIZACJI

§ 2.

- Przekazanie placu budowy  – do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Odbiory częściowe – zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

- Odbiór końcowy i przekazanie gotowego obiektu Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2023 roku. Wymagany termin 29 września 2023 r. wykonania zamówienia oznacza  zakończenie całości usług projektowych, dostaw, robót budowlanych, montażu urządzeń i innych świadczeń umownych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazaniem obiektu Zamawiającemu do eksploatacji (użytkowania).

§ 3.

Terminy realizacji poszczególnych etapów budowy określone są w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 3 do nin. umowy.

§ 4.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy za protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawił plan BIOZ do zaakceptowania przez inspektora BHP Zamawiającego.

NADZÓR

§ 5.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333).

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

…………………………………………………………………………..,

który legitymuje się uprawnieniami nr:

…………………………………………………………………………...

- Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w osobie:

…………………………………………………………………………..,

który legitymuje się uprawnieniami nr:

…………………………………………………………………………...

- Wykonawca ustanawia kierownika robót sanitarnych w osobie:

…………………………………………………………………………..,

który legitymuje się uprawnieniami nr:

…………………………………………………………………………...

- Wykonawca ustanawia kierownika robót elektrycznych w osobie:

…………………………………………………………………………..,

który legitymuje się uprawnieniami nr:

…………………………………………………………………………...

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 6.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

  - udostępnienie Wykonawcy wszelkiej będącej w posiadaniu Zamawiającego dokumentacji technicznej związanej z przedmiotem zamówienia wraz z udzieleniem niezbędnych informacji i wyjaśnień,

  - zgłoszenie właściwemu organowi budowlanemu o planowym rozpoczęciu robót budowlanych,

  - udostępnienie placu do składowania materiałów i odpadów powstałych w czasie budowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 7.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi/siłami własnymi i Podwykonawców.

§ 8.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki robót są mu znane, roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoż. właściwymi dla robót objętych umową, oraz zgodnie z przepisami  związanymi z ochroną środowiska.

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył  wykaz osób realizujących zadanie wraz
z kopią zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w/w osób zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji technicznej i projektów nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zachowania poprawności rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca uzyska prawomocną decyzję na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu wymaganą przepisami prawa dokumentację powykonawczą, umożliwiającą dopuszczenie obiektu do użytkowania oraz uzyska decyzję UDT o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową
i wiedzą techniczną.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał wygrodzony teren  robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Demontaż urządzeń i budowli nieprzydatnych do dalszego wykorzystania Wykonawca przeprowadzi zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Złom stalowy pozostaje własnością Zamawiającego i należy go składować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie obiektu, w odległości do 50 mb od miejsca demontażu do podstawionego przez Zamawiającego kontenera samochodowego lub we wskazanym miejscu.

- Pozostałe z demontażu materiały inne niż złom (izolacje, gruz itp.) Wykonawca jest zobowiązany utylizować na własny koszt w sposób zgodny z aktualnymi przepisami.

- Na etapie przekazania placu budowy należy ustalić sposób demontażu oraz miejsca składowania złomu
i pozostałych z demontażu materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą 
– Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca na własny koszt zapewnia obsługę geodezyjną.

- Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, a także będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie realizacji robót.

- Wykonawca powinien prowadzić prace budowlane na wyznaczonym terenie, jednocześnie uwzględniając przejazd do wykonywania czynności eksploatacyjnych Zamawiającego (nawęglanie) oraz innych wykonawców wykonywujących inne inwestycje na rzecz Zamawiającego.

§ 10.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy terminu zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminu odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Wszystkie etapy robót winny być potwierdzone protokołami podpisanymi przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, a w przypadku mediów przez ich dostawcę lub odbiorcę.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
W przypadku gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.

DOSTAWA MATERIAŁÓW

§ 11.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, urządzeń i maszyn zgodnie z projektem budowlanym oraz wykonawczym uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych nin. umową wyłącznie wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Przed wmontowaniem urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać inspektorowi nadzoru  deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia i elementy instalacji wyprodukowane były nie wcześniej niż w 2021 r.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości dostarczonych materiałów w celu potwierdzenia zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§ 12.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ………..….…….. zł netto (słownie: ………………………………….) + należny podatek VAT = …………………. zł brutto (słownie: …………………………………..). W okresie obowiązywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Należny podatek VAT wg stawki urzędowej obowiązującej w dacie wystawienia poszczególnych faktur.

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót ujętych w ofercie Wykonawcy oraz określone niniejszą umową, tj. w szczególności:

  - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie Pozwolenia Budowlanego,

  - wykonanie dokumentacji wykonawczej, technicznej i powykonawczej,

  - wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,

  - koszty utrzymania zaplecza budowy,

  - wygrodzenie tymczasowe,

  - obsługę geodezyjną,

  - obsługę geologiczną, archeologiczną – w razie potrzeby,

  - koszty utylizacji odpadów,

  - koszty transportu, ubezpieczeń,

  - koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót,

  - koszt wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

  - przeglądy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,

  - opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzeń,

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: ………………  i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 13.

- W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrębnym zamówieniem) robót dodatkowych lub zamiennych, nieobjętym zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie nastąpi według średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiałów, robocizny i sprzętu przyjmowane będą z kwartału poprzedzającego wykonanie robót dodatkowych.

- Zakres i koszt robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie przez inspektora nadzoru Zamawiającego i Wykonawcę protokołem konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 14.

- Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót.

- W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie:

  - obustronnie uzgodniony zakres robót faktycznie niewykonywanych,

  - ustalenie wartości robót niewykonywanych na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez  SEKOCENBUD.

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

§ 15.

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie fakturami częściowymi po wykonaniu  poszczególnych etapów budowy zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, na podstawie protokołów częściowych. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy.

- Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi końcową fakturą VAT, równą co najmniej 10% wartości należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy, wystawioną 
w oparciu o protokół odbioru końcowego.

- Zaplata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług ( Dz. U. z 2021 r., poz. 685). Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

PRZEDMIOTY ODBIORU

§ 16.

ODBIORY CZĘŚCIOWE

- Odbiory częściowe robót dotyczyć będą wykonanych przez Wykonawcę etapów realizacji umowy zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo - finansowym" stanowiącym załącznik nr 3 do nin. umowy. Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru i przedstawi inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty dotyczące odbieranego etapu robót.

- Roboty ulegające zakryciu lub zanikające podlegają odbiorowi przez Zamawiającego po zgłoszeniu telefonicznym oraz e-mail z jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz. 700 - 1400 i wpisie do dziennika budowy.

- Z czynności odbioru częściowego sporządzane będą podpisane przez Strony protokoły stanowiące podstawy do wystawienia częściowych faktur VAT przez Wykonawcę.

ODBIÓR KOŃCOWY

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót objętych niniejszą umową.

- Postanowienia ogólne:

  - Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

  - Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który będzie posiadał stosowne kwalifikacje zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym.

  - W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, kierownicy robót i inspektor nadzoru inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.

  - odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu odbioru do użytkowania.

- Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:

  - Wykonawca w momencie zgłoszenia gotowości odbiorowej zobowiązany jest do:

  - wykonania pomiarów sprawności energetycznych i emisji spalin przez jednostkę posiadającą  akredytację PCA w zakresie pomiarów emisji,

  - wykonania badań środowiskowych, w tym hałasu na granicy działki,

  - dostarczenia dokumentu gwarancyjnego,

  - wykonania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej,

  - dostarczenia certyfikatów, atestów wszystkich urządzeń i materiałów zastosowanych w trakcie robót,

  - dostarczenia kompletnej dokumentacji  budowlanej – 4 egz. w wersji papier. + 1x CD pliki 
w wersji edytowalnej (dwg, doc, xls, pdf.)

  - dostarczenia kompletnej dokumentacji  technicznej – 4 egz. w wersji papier. + 1x CD pliki 
w wersji edytowalnej (dwg, doc, xls, pdf.)

  - dostarczenia kompletnej dokumentacji  wykonawczej – 4 egz. w wersji papier. + 1x CD pliki 
w wersji edytowalnej (dwg, doc, xls, pdf.)

  - dostarczenia kompletnej dokumentacji  powykonawczej – 4 egz. w wersji papier. + 1x CD pliki 
w wersji edytowalnej (dwg, doc, xls, pdf.)

  - dostarczenia protokołu z przeprowadzenia prób gwarancyjnych i rozruchu technologicznego
– 3 egz.

  - dostarczenia dokumentów pozwalających stwierdzić rok produkcji i oznakowanie CE zastosowanych materiałów i urządzeń,

  - oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

  - dostarczenia instrukcji eksploatacji i konserwacji kotłowni oraz protokolarnego przeszkolenia pracowników.

  - uzyskanie pozwolenie na eksploatację kotła wydaną przez UDT.

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego (z określeniem daty) – zakończenie robót

  - Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przedłożenie skompletowanej dokumentacji powykonawczej,  pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

  - W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru  końcowego, Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie warunków podanych w pkt. a) i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 14 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie.

- Zasady określające przeprowadzenie próby mechanicznej i rozruchu technologicznego:

  - Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, a przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeprowadzi próby mechaniczne maszyn i urządzeń w obecności Zamawiającego. Pozytywne wyniki prób mechanicznych spisane zostaną w protokole prób mechanicznych, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i upoważnią Wykonawcę do rozpoczęcia 72 – godzinnego rozruchu technologicznego wybudowanej technologii.

  - Przed rozpoczęciem prób mechanicznych i rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie skład grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i osób upoważnionych do reprezentowania  Wykonawcy w trakcie odbiorów.

  - Rozruch technologiczny zakończony zostanie przeprowadzeniem prób gwarancyjnych (potwierdzonych protokołem podpisanym przez Strony), których celem jest udokumentowanie, że wybudowana instalacja, jako przedmiot umowy, gwarantuje uzyskanie parametrów określonych w zamówieniu.

  - Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca powinien mieć zakończone wszystkie roboty budowlano-montażowe mające wpływ na proces technologiczny, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektorów nadzoru. O terminie rozpoczęcia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie (minimum 5 dni wcześniej) załączając przy tym projekt rozruchu wybudowanej instalacji.

  - Rozruch technologiczny wybudowanej instalacji obejmuje opracowanie sprawozdania z jej rozruchu oraz przeprowadzenie samego rozruchu technologicznego obejmującego:

  - kompleksowe przygotowanie kotła i instalacji do odbioru końcowego – wszystkie prace, odbiory częściowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji kotła wraz z instalacjami pomocniczymi leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbiór przez: UDT, Zakład Energetyczny
i inne niezbędne odbiory i dopuszczenia, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy;

  - rozruch kotła i instalacji oraz 72 godzinną próbę ruchową wykonaną przez grupę rozruchową Wykonawcy w obecności wspólnej Komisji Rozruchowej powołanej przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Koszty rozruchu oraz wszystkich  materiałów użytych podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy, za wyjątkiem paliwa, które dostarczy Zamawiający;

  - wykonanie pomiarów energetycznych kotła oraz potwierdzenie osiągnięcia wymaganej sprawności kotła, zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę;

  - wykonanie pomiarów skuteczności odpylania zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę;

  - wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacyjnej wybudowanego instalacji w języku polskim,

  - przeszkolenie personelu Zamawiającego;

  - potwierdzeniem terminu zakończenia świadczenia umownego będzie stosowny wpis do dziennika budowy oraz złożenie przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

- Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:

  - Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

  - Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że:

- przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań,

- wystąpienie wad nadających się do usunięcia.

  - Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności odbiorowe.

  - Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  - Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w trybie
pkt. 3. – nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 5.a i nie zaszły okoliczności odmowy odbioru, określone w pkt. 5.b – Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania jej zapłaty.

- Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY

§ 17.

- Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jak również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10,0 % ceny ofertowej brutto tj. .......................... zł w postaci ............................................... Zabezpieczenie to obejmuje okres od  ...................... do ..........................

- Wykonawca zobowiązuje się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 30 % zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. .......................... zł,  służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych jak i za wady technologii wraz z urządzeniami (w tym: kocioł, palenisko, kanały spalin, rurociągi i urządzenia AKPiA). Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego do 15 dni dłużej, niż upływa okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz technologię  wraz z urządzeniami 
(w tym: kocioł, palenisko, kanały spalin, rurociągi i urządzenia AKPiA. Jeżeli Wykonawca nie złoży zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w dniu podpisania protokołu końcowego wówczas Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania kwoty w wysokości 30 % zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu z tytułu w/w zabezpieczenia z faktury końcowej.

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił kserokopię polisy potwierdzającej, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę …………………  zł. Jeśli okres ważności polisy kończy się w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia (uzyskania nowej) na czas trwania nin. umowy oraz w/w wysokości (zapewniając ciągłość ubezpieczenia) i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”), pod rygorem zerwania umowy.

- Wykonawca ubezpieczył budowę od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obejmuje roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy. Wartość ubezpieczenia ………………………………… zł.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTUŁU GWARANCJI

§ 18.

- Termin rękojmi i gwarancji wynosi:

- na roboty budowlane (budynek wraz z zagospodarowaniem terenu + przekładki i przyłącza) 
- 5 lat,

- na kocioł oraz palenisko, kanały spalin i rurociągi – 5 lat

- na technologię wraz z urządzeniami - okres gwarancji równy udzielanej przez producenta urządzenia, lecz nie mniej niż 3 lata,

- na urządzenia AKPiA – okres gwarancji równy udzielanej przez producenta urządzenia AKPiA, lecz nie mniej niż 24 miesiące,

licząc od daty końcowego odbioru  przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przez Zamawiającego rozbudowy technologii w okresie trwania rękojmi nie spowoduje to jej utraty na instalację i urządzenia nie objęte rozbudową.

- O wykryciu wady, a także o dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich ustalenie sposobu ich usunięcia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 2 dni robocze przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony uzgodnią inny termin.

- Termin na usunięcie wady Strony ustalają w protokole z oględzin. W przypadku nieuzgodnienia tego terminu przez Strony, Zamawiający jednostronnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w tym terminie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego na wykonanie tych czynności.

- W związku z upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi, oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.

- Szczegółowy zakres i warunki rękojmi:

- Wykonawca oświadcza, że kocioł wraz z instalacjami spełniać będzie wymagania Zamawiającego
w zakresie bezobsługowego dostarczania ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w celach grzewczych,  parametrach zależnych  od temperatury zewnętrznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek (nie powodujących wyłączenia
z pracy technologii kotłowni), ujawnionych w okresie rękojmi, w terminie 5 dni roboczych licząc od  dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku awarii kotła wraz z instalacjami (powodującej całkowite wyłączenie z pracy instalacji kotłowej) Wykonawca w ciągu 12 godzin od zawiadomienia
o wadzie przywróci ich prawidłowe działanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia własnymi siłami wad i awarii w przypadku niedotrzymania powyższych terminów przez Wykonawcę, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego w tym zakresie. W takim przypadku kosztami  naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę.

- Udzielona przez Wykonawcę rękojmia jakości obejmuje:

- usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadach, chyba że Strony uzgodnią inny termin

- przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych,

- przeprowadzania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji,

- stałe serwisowanie urządzeń przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od końca dnia
w którym nastąpiło powiadomienie.

- W okresie rękojmi jakości na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania ww. działań zakończonych skutecznych ich rezultatem.

- W okresie rękojmi jakości Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przynajmniej dwóch przeglądach gwarancyjnych (w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego) oraz do przeprowadzania przeglądów serwisowych. W zależności od awaryjności zamontowanych urządzeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przeglądów gwarancyjnych nie więcej niż do 5 razy.

- Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji określa Karta gwarancyjna, stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 19.

- Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,3 % ceny ofertowej brutto, za każdy dzień zwłoki:

- w niedotrzymaniu terminu wskazanego w § 2 umowy,

- w wykonaniu poszczególnych etapów robót (względem terminów wynikających 
z „Harmonogramu rzeczowo – finansowego”, stanowiącego zał. nr 3 do nin. umowy),

- w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji,

  - z tytułu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,3 % ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki:

- w przekazaniu placu budowy,

- w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 15 % ceny ofertowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę w wysokości 15 % ceny ofertowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych wg zasad ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez odrębnych wezwań.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 20.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych.

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac względem określonych zgodnie z § 3 niniejszej umowy,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego podzleca wykonanie prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom,

- Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)	W terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym – na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

c)	Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn od niego niezależnych,

d)	Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e)	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego,

f)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów lub urządzeń, określonych w pkt. 4.c)  niniejszego paragrafu umowy po cenach obustronnie uzgodnionych,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

PODWYKONAWSTWO

§ 21.

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z Podwykonawcami wymienionymi
w przyjętej ofercie przetargowej. Przed przystąpieniem do robót przez Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca nie może podpisać umowy z innymi Podwykonawcami niż wymienieni w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że potencjał, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy/ów o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego oświadczenia, lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę 
z płatnościami na rzecz Podwykonawców, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty spornej (wynikającej z umowy z Podwykonawcą).

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 22.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod     rygorem nieważności takiej zmiany.

- Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

    - działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),

    - wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminową realizację prac z uwagi na wymagania technologiczne ich wykonywania w określonych warunkach atmosferycznych,

    - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,

    - konieczności zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w zakresie, w jakim będzie miało to wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,

    - przesunięcia się terminów realizacji zaplanowanych przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych, których dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego,

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi warunkami jak: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

  - obiektywnej konieczności zmiany trasy przebiegu sieci ciepłowniczej niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,

  - powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia części zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

  - wystąpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robot,

  - powołania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,

  - zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zmian będących następstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,

  - zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

  - zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość  zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24.

- Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia w/w służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu Wykonawcy wjeżdżającego do zakładu lub opuszczającego zakład Zamawiającego.

- Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

- Wykonawca zapewnia, że wszyscy jego ewentualni podwykonawcy i dalsi podwykonawcy będą się stosować do wymogów opisanych w ust. 1. W przypadku odmowy poddania kontroli pojazdu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zastosowanie mieć będą postanowienia ust. 2 powyżej.

§ 25.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA