Nowy Sącz, dnia 24 marca 2022 r.

**Sprawa:** **ZP.60.DWC.9.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu**

**ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:**

**„****Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”**

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

**Termin składania ofert upływa w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.**

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych oraz przeprowadzania usługi Serwisu dla Inwestycji pn.: **„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji   
w Starym Sączu - MPEC Nowy Sącz” w formacie zaprojektuj i wybuduj** *zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym, Symbol E* na dz. nr 883/1 oraz 883/2, obręb Stary Sącz, zawierającej jednostkę wytwórczą o mocy cieplnej w zakresie pomiędzy 1,0 do 1,2 MWt i elektrycznej poniżej 1,0 MWe   
wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przedmiotem zamówienia, prócz zaprojektowania   
i wykonania Robót budowlanych jest również usługa Serwisu przeglądowo-naprawcza gwarantująca utrzymanie jednostki wytwórczej w pełnej gotowości do pracy przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Wykonawca, niezależnie od udzielenia Gwarancji na Roboty budowlane, udziela również gwarancji na Serwis.

|  |  |
| --- | --- |
| CPV 45251000-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni |

**Termin realizacji zamówienia**

* Przekazanie placu budowy – do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca udostępni plac budowy na czas rozbiórki istniejącego obiektu kotłowni węglowej innemu Wykonawcy. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo finansowy Inwestycji musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, brak akceptacji będzie skutkował niemożliwością przekazania Terenu Budowy.
* Wykonania projektów: budowlanego, technicznego i wykonawczego – do 3 miesięcy od podpisania umowy, bez uzyskania pozwolenia na budowę,
* Wykonanie instalacji, montaż urządzeń i wyposażenia sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wraz z układem hydraulicznym, zgodnie z pkt. 3.3.4 PFU oraz wyprowadzenie ciepła z kotłowni w kierunku nowej sieci. - do 15 września 2022 r.
* rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień przekazania Terenu Budowy Wykonawcy,
* zakończenia realizacji przedmiotu umowy (rozumiany jako wykonanie rozruchu oraz uzyskanie stosownej dokumentacji pozwalającej na użytkowanie inwestycji i dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego) najpóźniej do dnia **15 września 2023 roku**.

Wadium – 100.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki do ogłoszenia:

SIWZ wraz z załącznikami