Nowy Sącz, dnia 5 kwietnia 2022 r.

**Sprawa:** **ZP.60.DIN.8.2022**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego **(robota budowlana)**, **nie podlegającego** pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne),prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu**

**ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:**

**Wykonanie zadania pn.:**

**„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy do budynków przy**

**ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”**

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

**Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w systemie „ zaprojektuj + wybuduj”, zadania pn.:

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy do budynków przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie sieci ciepłowniczej przy ul Kilińskiego, wykonanie przyłączy do dwóch budynków usługowo-medycznych zlokalizowanych na działkach 56/7, 56/10 obręb 074 w Nowym Sączu wg zapisów w PFU – zał. nr 1 do SIWZ i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Sieć i przyłącza wykonać z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z kanalizacją techniczną 4x RHDPE 40mm, szacowane długości: sieć Dn 80, L ≈ 2 x 55,0m, przyłącza do budynków Dn 50: L ≈ 2x11,0m, L ≈ 2x41m.

**Główny przedmiot zamówienia:**

CPV 71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie placu budowy – do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

**ZAKRES I**Wykonanie projektu budowlanego: **do 31 maja 2022 r.**

Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego: **do 30 czerwca 2022 r.**

Uzgodnienie: Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym – przed rozpoczęciem prac budowlanych.

**ZAKRES II**Rozpoczęcie robót budowlanych – **od 15 lipca 2022 r. \***

Robotę budowlaną należy rozpocząć od przebudowy komory ciepłowniczej. Czas realizacji zadania maksymalnie 7 dni kalendarzowych.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych bez odtworzeń terenu:   
**do 29 lipiec 2022 r.**

Wykonanie całości przedmiotu umowy: **do 12 sierpnia 2022 r.**

Odbiór końcowy – przekazanie przedmiotu odbioru do eksploatacji (użytkowania) – zgodnie z § 16 umowy.

**\***  Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane dopiero po wykonaniu przez Zamawiającego czynności:

1)     złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniu inwestycji budowlanej   
 i otrzymaniu braku sprzeciwu,

2)      akceptacji projektu technicznego i wykonawczego,

3)      zawiadomieniu o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nadzór

Budowlany oraz pozostałe instytucje zgodnie z decyzjami.

Wadium – 10.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt**

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki – pobierz załączniki.

zał. nr 1 – PFU (także jako zał. nr 1 do umowy),

zał. nr 2a – Załącznik graficzny: „Przebieg projektowanej trasy sieci ciepłowniczej” – uzgodniona   
 z MZD w Nowym Sączu trasa sieci ciepłowniczej

zał. nr 2b – decyzja MZD w Nowym Sączu znak DAD.4411.50.2022.MR zezwalająca na przejście

sieci pod jezdnią ul. Kilińskiego Załącznik graficzny pn. „Schemat komory

ciepłowniczej”,

zał. nr 2c – pismo MZD w Nowym Sączu znak DAD.4411.50.2022.MR zezwalające na

prowadzenie sieci w pasie drogowym - droga wewnętrzna

zał. nr 3 – Wzór umowy,

zał. nr 4 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami,

zał. nr 5 – Wykaz wykonanych robót,

zał. nr 6 – Oświadczenie o polisie OC,

zał. nr 7 – Mapa do celów projektowych,

zał. nr 8 – Wykaz wykonanych usług,

zał. nr 9 – Formularz „Oferta”,

zał. nr 10 *–* Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 3 do umowy),

zał. nr 11 – Informacja RODO,

zał. nr 12 – Instrukcja spawania,

zał. nr 13 – „Instrukcja wewnętrzna - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci   
 ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”.