Zał. nr 3 do SIWZ

Wzór umowy nr ZP.60.DIN.24.2022

na Wykonanie zadania pn.:

,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”

W dniu ………… 2022  r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056473; kapitał zakładowy 18.465.500,00 PLN, REGON 490704767, zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

1. ……………………………………………………………………………..………..

2. ………………………………………………………………………………………..

a ………………………………………………………………….……………………………………………..........................................…………...,

wpisanym do …….........................……………… pod numerem ……........……….., REGON .......……..........., reprezentowanym przez:

………………………………........................................................……………………………

zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami, 
została zawarta umowa o następującej treści:

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- Materiały „przetargowe” dot. postępowania o udzielenie zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”, zgodnie z SIWZ postępowania nr ZP.60.DIN.24.2022, „Dokumentacją projektową”, „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do nin. umowy oraz „Ofertą” Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę/zgłoszeniami, projektem tymczasowej organizacji ruchu, wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, wiedzą i sztuką budowlaną, a także 
z poniższymi wymaganiami:

- Obsługa geodezyjna budowy – po stronie Zamawiającego (w zakresie wytyczenia trasy sieci, założenia reperów roboczych, inwentaryzacji powykonawczej sieci, szkiców polowych z naniesieniem lokalizacji muf połączeniowych (połączenia spawane, skręcane), wysokościami punktów charakterystycznych (załomy, trójniki itp.) oraz odległościami trasy sieci od charakterystycznych stałych punktów terenu 
np. narożnik budynku).

- Wykonawstwo sieci zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami producentów, wymaganiami Zamawiającego oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur 
i elementów preizolowanych” opracowane przez COBRTI – INSTAL.

- Wykonanie monitoringu sieci zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego.

- Pełne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (ogrodzenie, kładki, oznakowanie, itp.).

- Odtworzenie terenu – wg ustaleń zawartych w uzgodnieniach w sprawie wejścia w teren na dzień rozpoczęcia robót, w przypadku nie dokonania przez Strony stosownych uzgodnień, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego – sprzed rozpoczęcia robót.

- Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 1 do nin. umowy.

- Badanie ultradźwiękowe lub radiologiczne – 100% połączeń spawanych.

- Spawanie rur przewodowych stalowych – prowadzić zgodnie z „Instrukcją spawania” – załącznik nr 12 do SIWZ.

- Rury i elementy preizolowane dostarcza Zamawiający, zgodnie z wykazem materiałów w załączniku nr 7 do SIWZ ,,Wykaz rur i elementów preizolowanych będących w posiadaniu Inwestora”. Urządzenia i pozostałe materiały dostarcza Wykonawca. Dostarczone materiały i urządzenia mają spełniać wymagania wskazane przez Zamawiającego.

- Pokrycie opłaty za wyłączenie z ruchu pasa drogowego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową.

TERMINY REALIZACJI

§ 2.

Przekazanie placu budowy – 14 września 2022 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych – od 19 września 2022 r.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych bez odtworzeń terenu –
do 3 października 2022 r.*

Wykonanie przedmiotu umowy – do 14 października 2022 r.

* Prace montażowe w ciągu ul. Zielonej należy wykonać w godzinach nocnych, pomiędzy 18:00-6:00, 
z soboty na niedzielę. Przejazd należy udrożnić na godz. 6:00.

§ 3.

Zamawiający uzyskał dla ww. zadania zaświadczenie dotyczące braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
w sprawie zgłoszenia robót budowlanych, wydane przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza.

§ 4.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy za protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił Zamawiającemu plan BIOZ, który został zaakceptowany przez inspektora BHP Zamawiającego.

NADZÓR

§ 5.

Zamawiający ustanawia kierownika budowy w osobie: Krzysztof Padula, który posiada aktualne uprawnienia budowlane nr: MAP/0304/PWBS/19 do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie – bez ograniczeń.

Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………………………, który posiada aktualne uprawnienia budowlane nr: …………………………… do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie – bez ograniczeń.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 6.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

  - udostępnienie Wykonawcy wszelkiej będącej w posiadaniu Zamawiającego dokumentacji technicznej związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dziennikiem budowy oraz udzielenie niezbędnych informacji i wyjaśnień,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 7.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi/siłami własnymi i Podwykonawców*.

*zgodnie z zapisem/deklaracją Wykonawcy w formularzu „Oferta”.

§ 8.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki robót są mu znane, roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoż. właściwymi dla robót objętych umową, oraz zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska, a ponadto, iż dokumentacja projektowa jest kompletna, umożliwia wykonanie przedmiotu umowy i że nie wnosi do niej zastrzeżeń.

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył wykaz osób realizujących zadanie wraz 
z kopią zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje ww. osób zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zachowania poprawności rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu wymaganą przepisami prawa dokumentację powykonawczą, umożliwiającą dopuszczenie urządzeń do użytkowania.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową i wiedzą techniczną.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał wygrodzony teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Demontaż urządzeń i budowli nieprzydatnych do dalszego wykorzystania Wykonawca przeprowadzi zgodnie z załącznikiem nr 1 do nin. umowy i uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 10.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Informowanie przedstawiciela Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Wszystkie etapy robót winny być potwierdzone protokołem podpisanymi przez Zamawiającego
i Wykonawcę, a w przypadku mediów przez ich dostawcę lub odbiorcę.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. W przypadku gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.

DOSTAWA MATERIAŁÓW

§ 11.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego, przedstawionych w zał. nr 7 - „Wykaz rur i elementów preizolowanych będących w posiadaniu Inwestora” (w zakresie robót technologicznych), oraz z własnych materiałów, urządzeń i maszyn, zgodnie z załącznikiem nr 1 do nin. umowy i dokumentacją projektową.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do realizacji zadania, do 3 dni od momentu zgłoszenia na adres mailowy: inwestycje@mpecns.pl chęci odbioru materiałów, za protokołem zdawczo-odbiorczym. Wykonawca przy odbiorze rur i elementów preizolowanych od Zamawiającego zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości odbieranych materiałów. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić w momencie odbioru materiałów od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych nin. umową wyłącznie wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019.1186 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2019 poz. 266 z późn. zm.).

- Przed wmontowaniem urządzeń i materiałów własnych Wykonawcy, Wykonawca na życzenie Zamawiającego zobowiązany jest okazać inspektorowi nadzoru deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty 
i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości dostarczonych materiałów w celu potwierdzenia zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§ 12.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ………….. zł netto (słownie: ………………………………………………… złotych ……/100) + należny podatek VAT ..…% = …………………. zł brutto (słownie: ………………………………. złotych ……/100).

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót ujętych w ofercie Wykonawcy oraz określone niniejszą Umową, tj. w szczególności:

  - ewentualną adaptację dokumentacji projektowej,

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej (schemat powykonawczy instalacji alarmowej),

  - wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,

  - koszty utrzymania zaplecza budowy,

  - wygrodzenie tymczasowe,

  - obsługę geologiczną, archeologiczną – w razie potrzeby,

  - koszty utylizacji odpadów,

  - koszty zajęcia pasa drogowego,

  - koszty transportu, ubezpieczeń,

  - koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót,

  - koszt wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

  - przeglądy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ………………… i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 13.

- W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrębnym zamówieniem) robót dodatkowych lub zamiennych, nieobjętym zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich pozycji według średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiałów, robocizny 
i sprzętu przyjmowane będą z kwartału poprzedzającego wykonanie robót dodatkowych.

- Zakres i koszt robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie przez inspektora nadzoru Zamawiającego i Wykonawcę protokołem konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 14.

- Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót.

- W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie:

  - obustronnie uzgodniony zakres robót faktycznie niewykonywanych,

  - ustalenie wartości robót niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych określonych
w kosztorysie ofertowym,

  - w pozostałych przypadkach – na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez  SEKOCENBUD.

- Zamawiający może zmniejszyć zakres robót o maksymalnie 5,0% od całej wartości umowy brutto. 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do zmniejszenia zakresu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

§ 15.

      - Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie w całości.

      - Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową VAT wystawioną w oparciu 
o protokół odbioru końcowego – bez zastrzeżeń.

3.     Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni licząc 
         od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek 
         znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
         z 2021 r., poz. 685). Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

PRZEDMIOTY ODBIORU

§ 16.

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

- Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia i odbioru, w szczególności:

- niwelacji dna wykopu lub podsypki,

- połączeń spawanych do izolowania (pozytywny wynik badania radiograficznego badanych spoin),

- wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji,

- wykonania stref kompensacyjnych,

- wykonania zasypki końcowej,

- innych niewymienionych robót ulegających zakryciu lub zanikających.

- Materiały i roboty wymienione w pkt. 1 podlegają odbiorowi przez Zamawiającego, po zgłoszeniu telefonicznym przez Wykonawcę z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz.
700 – 1500.

- Odbiory robót budowlanych wymienionych w pkt 1. powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy i winny następować w dni i godziny pracy Zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

ODBIÓR KOŃCOWY

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót objętych niniejszą umową.

- Postanowienia ogólne:

  - Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

  - Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który będzie wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo i będzie posiadał stosowne kwalifikacje zawodowe zgodnie z Prawem Budowlanym.

  - W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, kierownik robót, a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.

- Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:

  - Wykonawca w momencie zgłoszenia gotowości odbiorowej zobowiązany jest do dostarczenia:

  - prawidłowo wypełnionego dziennika spawania,

  - protokołu z wykonanych badań radiograficznych i/lub ultradźwiękowych wszystkich spoin wraz z schematem badanych spoin,

  - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej,

  - schematu powykonawczego przedmiotowej instalacji alarmowej,

  - protokołów wejścia w teren budowy spisane z właścicielami lub zarządcami nieruchomości,

  - protokołów odbioru terenu budowy przez właścicieli lub zarządców nieruchomości spisane po zakończeniu prac i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,

  - protokołów odbioru skrzyżowań sieci ciepłowniczej z podziemną infrastrukturą uzbrojenia terenu,

  - „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 
z późn. zm.),

  - dokumentu gwarancyjnego.

Po zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu drugi egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej.

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy, drogą elektroniczną na dwa adresy: sekretariat@mpecns.pl, inwestycje@mpecns.pl oraz pisemnie na adres Zamawiającego – zakończenie robót z określeniem daty i gotowość do odbioru zadania.

  - Warunkiem wyznaczenia terminu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

  - W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie warunków podanych w pkt. a) i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 14 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną (na adres: …………………..) oraz pisemnie.

- Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:

  - Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

  - Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone:

- że, przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań,

- wystąpienie wad nadających się do usunięcia.

  - Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności odbiorowe.

  - Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  - Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w trybie 
pkt. 3. – nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.a i nie zaszły okoliczności odmowy odbioru, określone w pkt. 4.b – Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania jej zapłaty.

- Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY

§ 17.

- Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jak również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny ofertowej brutto tj. …………. zł (słownie: …………. złotych ……/100) w postaci ……………………. Zabezpieczenie to obejmuje okres od  ……………. r. do ……………… r.

- Wykonawca zobowiązuje się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. …………… zł (słownie: …………………………………… złotych ……/100), służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi
i gwarancji za wady robót budowlanych jak i za wady wykonania prac technologicznych podczas montażu sieci ciepłowniczej. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego do 15 dni dłużej, niż upływ okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz prace technologiczne podczas montażu sieci ciepłowniczej. Jeżeli Wykonawca nie złoży zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w dniu podpisania protokołu końcowego, wówczas Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania kwoty w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu z tytułu zabezpieczenia, z faktury końcowej.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu zabezpieczenia na swoje konto. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
a zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wad robót budowlanych oraz prac technologicznych.

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił kserokopię polisy potwierdzającej, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę …….. zł (słownie: ………………………………….).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTUŁU GWARANCJI

§ 18.

- Termin rękojmi i gwarancji wynosi:

- na roboty budowlane wraz z odtworzeniem terenu – 5 lat,

- na wykonanie prac technologicznych podczas montażu sieci ciepłowniczej – 10 lat,

licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przez Zamawiającego rozbudowy sieci ciepłowniczej będącej przedmiotem umowy w okresie trwania rękojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.

- O wykryciu wady, a także o dacie i miejscu oględzin, mających na celu ustalenie sposobu ich usunięcia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną na adres: ………………….. (oraz potwierdza pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony uzgodnią inny termin.

- Termin na usunięcie wady Strony ustalą w Protokole z oględzin. W przypadku nieuzgodnienia tego terminu przez Strony, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego na wykonanie tych czynności.

- W związku z upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

- Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji określa Karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr 2 do nin. umowy.

KARY UMOWNE

§ 19.

- Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto, za każdy dzień opóźnienia:

- w niedotrzymaniu terminu wskazanego w § 2 nin. umowy,

- w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji,

  - z tytułu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki:

- w przekazaniu placu budowy,

- w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 15,0% ceny ofertowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę w wysokości 15,0% ceny ofertowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych wg zasad ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez odrębnych wezwań.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 20.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego drogą elektroniczną i potwierdzonego pisemnie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac względem określonych zgodnie z § 3 niniejszej umowy,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego podzleca wykonanie prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom,

- Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może zostać dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

§ 21.

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo. Przed przystąpieniem do robót przez Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub jej uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca nie może podpisać umowy z innymi Podwykonawcami niż wymienieni w ofercie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że potencjał, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy/ów o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego oświadczenia, lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz Podwykonawców, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty spornej (wynikającej z umowy z Podwykonawcą).

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 22.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

    - działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),

    - wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminową realizację prac z uwagi na wymagania technologiczne ich wykonywania w określonych warunkach atmosferycznych,

    - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,

    - konieczności zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w zakresie, w jakim będzie miało to wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,

    - przesunięcia się terminów realizacji zaplanowanych przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych, których dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego,

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi warunkami jak: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

  - obiektywnej konieczności zmiany trasy przebiegu sieci ciepłowniczej niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,

  - powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia części zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

  - wystąpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robot,

  - powołania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,

  - zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zmian będących następstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,

  - zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

  - zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2., Strona, która poweźmie o nich wiadomość  zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24.

- Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia ww. służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu Wykonawcy wjeżdżającego do zakładu lub opuszczającego nieruchomość Zamawiającego.

- Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

- Wykonawca zapewnia, że wszyscy jego ewentualni Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy będą się stosować do wymogów opisanych w ust. 1. W przypadku odmowy poddania kontroli pojazdu przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zastosowanie mieć będą postanowienia ust. 2 powyżej.

§ 25.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                   			                                WYKONAWCA