## Harmonogram-Rzeczowo-Finans
Harmonogram Rzeczowy - Finansowy Wykonania zadania pn: ,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej w Nowym Sączu (Odcinek D-E) wraz z budową przyłącza do budynku „G” oraz montażem węzła cieplnego”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
LP. | NAZWA ZADANIA | CENA WYKONANIA | CZAS WYKONANIA ** |  | PŁATNOŚCI
|  | Wartość zadania | Początek (data) | Koniec (data) | PO ODBIORZE CZĘŚCIOWYM | ODBIÓR KOŃCOWY | SUMA
netto [zł]
1. | DOSTAWA MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH | 0 | 16.10.2023r. | 29.12.2023 r. |  | - | max. 25% wartości całego zadania
2. | DOSTAWA WĘZŁA CIEPLNEGO | 0 |  |  |  | -
3. | SIEĆ + PRZYŁĄCZ - Wykonanie technologii osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku (płukanie+napełnienie) | 0 |  | 15.03.2024 r. |  | - | max. 50% wartości całego zadania
4. | WĘZEŁ CIEPLNY - Montaż węzła cieplnego | 0 |  |  |  | -
5. | PRACE ODTWORZENIOWE TERENU | 0 |  | 05.04.2024 r. | - |  | max. 25% wartości całego zadania
* - Dla obliczenia łącznej ceny netto (SUMA), w tabeli należy zsumować pozycje oznaczone liczbami od 1 do 5 z kolumny 3 |  | 0
**- Daty będą ustalone w wybranym Wykonawcą przed zawarciem umowy

## Harmonogram-Rzeczowo-Finans (2) (hidden)
Załącznik nr 3 do umowy
| Harmonogram Rzeczowy - Finansowy Wykonania zadania pn: "Modernizacja - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu" | [10 empty] | II etapy zakresu | [5 empty] | III etapy zakresu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | CENA WYKONANIA |  | CZAS WYKONANIA ** |  | PŁATNOŚCI |  |  |  | PŁATNOŚCI | [5 empty] | PŁATNOŚCI
|  |  | SZT. | Cena za pojedyńczy etap | Suma etapów (cały zakres) | Początek (data) | Koniec (data) | Po odbiorze częściowym | Po uruchomieniu | Po odbiorze końcowym inwestycji | Suma | Po odbiorze częściowym | Po uruchomieniu | Po odbiorze końcowym inwestycji | Suma |  |  | Po odbiorze częściowym | Po uruchomieniu | Po odbiorze końcowym inwestycji | Suma
|  |  |  | netto ZŁ | netto ZŁ
Zakres I - węzły z adaptacją pomieszczeń | 1. | Etap 1 węzły- dostawa, montaż węzłów i adaptacja pomieszczeń (min. 18 sztuk) | min. 18 sztuk | 0 | 0 |  |  | 50 % etapu I zakres I | 25 % etapu I zakres I | 25 % zakresu I | 100% | 1018750 | 509375 | 1018750 | 100% | 2037500 | 4075000 | 679166.6667 | 339583.3333 | 1018750 | 100% | 1358333.3333 | 4075000
| 2. | Ewentualny etap 2 węzły - dostawa, montaż węzłów i adaptacja pomieszczeń (min 18 sztuk) | min. 18 sztuk | 0 |  |  |  | 50 % etapu II zakres I | 25 % etapu II zakres I |  | 100% | 1018750 | 509375 |  | 100% | 2037500 |  | 679166.6667 | 339583.3333 |  | 100% | 1358333.3333
| 3. | Ewentualny etap 3 węzły - dostawa, montaż węzłów i adaptacja pomieszczeń (pozostała ilość - min. 18 sztuk) | pozostała ilość - min. 18 sztuk | 0 |  |  |  | 50 % etapu III zakres I | 25 % etapu III zakres I |  | 100% | - | - | - | 100% | - | - | 679166.6667 | 339583.3333 |  | 100% | 1358333.3333
Zakres II - sieci technologia umożliwiająca przepływ czynnika grzewczego | 4. | Etap 1 sieci - wykonanie technologii sieci i przyłączy preizolowanych umożliwiające przepływ czynnika grzewczego (min. 30 % zakresu sieci) | min . 30% zakresu II | 0 | 0 |  |  | 50 % etapu I zakres II | 25 % etapu I zakres II | 25 % zakresu II | 100% | 1135329.75 | 567664.875 |  | 100% | 2270659.5 | 4541319 |  |  |  | 100% |  | 4541319
| 5. | Ewentualny etap 2 sieci - wykonanie technologii sieci i przyłączy preizolowanych umożliwiające przepływ czynnika grzewczego (min. 30 % zakresu sieci) | min . 30% zakresu II | 0 |  |  |  | 50 % etapu II zakres II | 25 % etapu II zakres II |  | 100% | 4541319 | 567664.875 |  | 100% | 2270659.5 |  |  |  |  | 100%
| 6. | Ewentualny etap 3 sieci - wykonanie technologii sieci i przyłączy preizolowanych umożliwiające przepływ czynnika grzewczego (pozostała ilość - min. 30% zakresu II sieci) | pozostała ilość - min. 30 % zakresu II | 0 |  |  |  | 50 % etapu III zakres II | 25 % etapu III zakres II |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
Zakres III - monitoring węzłów | 7. | Monitoring węzłów | 1 kpl. | 0 | 0 |  |  |  | 100% zakresu III |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
Zakres IV - odtworzenia terenu | 8. | Prace odtworzeniowe terenu | 1 kpl. | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% zakresu IV | 100% |  |  | 100% zakresu IV | 100% |  |  |  |  | 100% zakresu IV | 100%
* - Dla obliczenia łącznej ceny netto (SUMA), w tabeli należy zsumować pozycje oznaczone liczbami od 1 do 8 w kolumnie 4 |  |  | * RAZEM = | 0
** - Daty będą ustalane z wybranym Wykonawcą przed zawarciem umowy | [8 empty] | WYKONAWCA
Podział przedmiotu zamówienia na zakresy i etapy: I) Zadanie będące przedmiotem zamówienia Zamawiający dzieli na 4 zakresy: 1. Montaż węzłów cieplnych wraz z adaptacją pomieszczeń – zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia punkt B.II. Węzły cieplne punkt 1.2.3. 2. Wykonanie sieci ciepłowniczej w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego). tj. wykonanie: a) technologii sieci ciepłowniczej wraz z zasypaniem wykopów i zagęszczeniem gruntu, b) płukania sieci, c) pomiarów stanu izolacji i oporności pętli instalacji alarmowej, 3. Wykonanie monitoringu węzłów cieplnych – zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia punkt B.III. Monitoring węzłów cieplnych. 4. Wykonanie robót odtworzeniowych i porządkowych terenu budowy tj. wykonanie: a) odbudowy trawników, b) odtworzenia wszystkich nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i innych do stanu pierwotnego. II) Zamawiający dopuszcza podział zakresu 1. i 2. na etapy. III) Zakres 1. Wykonawca może podzielić na maksymalnie 3 etapy w taki sposób, aby każdy z wyodrębnionych etapów obejmował montaż węzła wraz z adaptacją pomieszczenia w minimum 18 budynkach. IV) Zakres 2. Wykonawca może podzielić na maksymalnie 3 etapy w taki sposób, aby każdy z wyodrębnionych etapów wynosił minimum 30 % wartości całego zakresu. V) Warunkiem etapowania zakresu 2. jest: a) podział zakresu na etapy w taki sposób, aby całość etapu była technologicznie połączona, b) wykonywanie etapów w kolejności od wymiennikowni grupowej w stronę osiedla, c) przedstawienie do umowy kosztorysu z podziałem na poszczególne etapy.