Zał. nr 2 do SIWZ

Wzór umowy nr ZP.60.DEK.1.2025 na wykonanie zadania pn.:

- Zaprojektowanie i budowa kontenerowej przepompowni sieciowej na odcinku ciepłociągu                      przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu

W dniu ……………………….  r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056473; kapitał zakładowy 27.701.500,00 PLN, REGON 490704767, zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

1. ……………………………………………………………………………..………..

2. ………………………………………………………………………………………..

a ………………………………………………………………….……………………………………………..........................................…………...,

wpisanym do …….......................………………     pod numerem …………….., REGON …….., reprezentowanym przez:

………………………………........................................................…………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami, 
została zawarta umowa o następującej treści:

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- Materiały „przetargowe” dot. udzielenia zamówienia,

- Oferta Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa kontenerowej przepompowni sieciowej na odcinku ciepłociągu przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu (w systemie: „zaprojektuj + wybuduj), zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do nin. umowy oraz „Ofertą” Wykonawcy.

- Przedmiot umowy obejmuje cały proces inwestycyjny, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej, która ma być procedowana na MPEC uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa pozwolenia na budowę, wykonanie Robót budowlanych, dostawę i montaż wszystkich urządzeń wraz z ich uruchomieniem,                      a także przedłożenie dokumentacji powykonawczej i stosownych instrukcji, odbiór Robót budowlanych oraz uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, w tym w szczególności w PFU.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opracowanym projektem technicznym, wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wiedzą i sztuką budowlaną, a także z poniższymi wymaganiami:

- Obsługa geodezyjna budowy powinna być prowadzona przez uprawnionego geodetę w zakresie wymaganym przepisami prawa, a w szczególności:

- wytyczenia miejsca robót,

- inwentaryzacja powykonawcza robót dotycząca odcinka sieci ciepłowniczej oraz kontenera. Inwentaryzacja powykonawcza ma zawierać szkice polowe z naniesieniem lokalizacji, wysokościami punktów charakterystycznych oraz odległości trasy sieci/przyłączy od charakterystycznych stałych punktów terenu np. narożnik budynku. Należy dostarczyć mapy powykonawcze w formacie KML lub KMZ, układ współrzędnych: PL-ETRF2000 w wersji elektronicznej, a także wykazu współrzędnych.

- Wykonawstwo robót zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami producentów, wymaganiami Zamawiającego oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur                           i elementów preizolowanych” opracowane przez COBRTI – INSTAL.

- Integracja z systemem SCADA zgodnie wytycznymi Zamawiającego.

- Pełne zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Odtworzenie terenu – Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego – sprzed rozpoczęcia robót.

- Demontaż istniejących urządzeń i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 1 do nin. umowy i dokumentacji projektowej.

- Badanie ultradźwiękowe – 100% połączeń spawanych.

- Spawanie rur przewodowych stalowych – prowadzić zgodnie z „Instrukcją spawania” – załącznik 
do SIWZ oraz zgodnie z „Instrukcją wykonywania zleconych podwykonawcom prac spawalniczych 
w MPEC”.

- Rury oraz urządzenia i inne materiały dostarcza Wykonawca. Dostarczone materiały i urządzenia mają spełniać wymagania wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona wymagany zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową.

TERMINY REALIZACJI

§ 2.

- Przekazanie placu budowy  –  do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Przekazanie gotowego obiektu Zamawiającemu -  do 15 października 2025 r.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu - do 31 października 2025 r.

§ 3.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy za protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił Zamawiającemu plan BIOZ, który został zaakceptowany przez inspektora BHP Zamawiającego.

NADZÓR

§ 4.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………, który posiada aktualne uprawnienia budowlane nr: …………………………… do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
lub odpowiednie – bez ograniczeń.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

  - udostępnienie Wykonawcy wszelkich będących w posiadaniu Zamawiającego informacji i wyjaśnień,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - dokonanie komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi i Podwykonawców wskazanych
w ofercie.*

*zgodnie z zapisem/deklaracją Wykonawcy w formularzu „Oferta”.

§ 7.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki robót są mu znane, roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, przepisami bhp i ppoż. właściwymi dla robót objętych umową, oraz zgodnie z przepisami  związanymi z ochroną środowiska.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył  wykaz osób realizujących zadanie wraz z kopią zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w/w osób zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zachowania poprawności rozwiązań w nich zawartych i zgodności z przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca uzyska prawomocną decyzję na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu wymaganą przepisami prawa dokumentację powykonawczą, na podstawie której uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz dopuszczenie urządzeń do eksploatacji.

§ 8.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt, strzec mienia znajdującego się 
na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową i wiedzą techniczną.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał wygrodzony teren  robót w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych.

- Demontaż urządzeń i budowli nieprzydatnych do dalszego wykorzystania Wykonawca przeprowadzi zgodnie z załącznikiem nr 1 do nin. umowy, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Pozostałe z demontażu inne materiały Wykonawca jest zobowiązany utylizować na własny koszt 
w sposób zgodny z aktualnymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać 
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 9.

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności 
ich wykonania.

- Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz dokonywanie wpisów do dziennika budowy
o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Wszystkie etapy robót winny być udokumentowane w dzienniku budowy i podpisane przez Zamawiającego, a w przypadku mediów potwierdzone protokołami podpisanymi przez ich dostawcę 
lub odbiorcę. Dziennik budowy należy prowadzić systematycznie.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 
na Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
W przypadku gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych 
do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.

DOSTAWA MATERIAŁÓW

§ 10.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, urządzeń i maszyn zgodnie z załącznikiem nr 1 do nin. umowy oraz zgodnie z projektem budowlanym oraz wykonawczym uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych nin. umową wyłącznie wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Przed wmontowaniem urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać inspektorowi nadzoru deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i DTR oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami, w celu zatwierdzenia danego materiału. Zamawiający wymaga aby rury 
i elementy preizolowane wyprodukowane były nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostarczeniem ich na plac budowy, a wszystkie pozostałe urządzenia i elementy instalacji nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ich na plac budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości dostarczonych materiałów w celu potwierdzenia zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§ 11.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ………..….…….. zł netto (słownie: ………………………………….) + należny podatek VAT = …………………. zł brutto (słownie: …………………………………..). W okresie obowiązywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Należny podatek VAT wg stawki urzędowej obowiązującej w dacie wystawienia poszczególnych faktur.

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót ujętych w ofercie Wykonawcy oraz określone niniejszą Umową, tj. w szczególności:

  - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie Pozwolenia Budowlanego,

  - wykonanie dokumentacji wykonawczej, technicznej i powykonawczej,

  - wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,

  - koszty utrzymania zaplecza budowy,

  - wygrodzenie tymczasowe,

  - obsługę geodezyjną,

  - obsługę geologiczną,

  - koszty utylizacji odpadów,

  - koszty transportu, ubezpieczeń,

  - koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót,

  - koszt wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

  - przeglądy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP ………………… i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 12.

- W przypadku ewentualnej potrzeby zlecenia Wykonawcy (za odrębnym zamówieniem) robót dodatkowych lub zamiennych, nieobjętym zamówieniem podstawowym, ich rozliczenie nastąpi 
na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich pozycji według średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Ceny materiałów, robocizny i sprzętu przyjmowane będą z kwartału poprzedzającego wykonanie robót dodatkowych.

- Zakres i koszt robót dodatkowych lub zamiennych określony zostanie przez inspektora nadzoru Zamawiającego i Wykonawcę protokołem konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§ 13.

- Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót.

- W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie:

  - obustronnie uzgodniony zakres robót faktycznie niewykonywanych,

  - ustalenie wartości robót niewykonywanych na podstawie cen jednostkowych określonych
w kosztorysie ofertowym,

  - w pozostałych przypadkach – na podstawie średnich cen ogólnokrajowych publikowanych przez  SEKOCENBUD.

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

§ 14.

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie na podstawie protokołu końcowego robót podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.). Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

PRZEDMIOTY ODBIORU

§ 15.

ODBIORY MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

- Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia i odbioru, w szczególności:

- materiałów i urządzeń,

- montażu technologicznego,

- połączeń spawanych do izolowania (pozytywny wynik badania ultradźwiękowego badanych spoin),

- wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji,

- wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane,

- wykonania podsypki i zasypki końcowej,

- innych niewymienionych robót ulegających zakryciu lub zanikających.

- Materiały i roboty wymienione w pkt. 1 podlegają odbiorowi przez Zamawiającego, po zgłoszeniu telefonicznym przez Wykonawcę z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w dni robocze w godz.
700 – 1300.

- Odbiory materiałów i robót budowlanych wymienionych w pkt  1. powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy i winny następować w dni i godziny pracy Zamawiającego tj. w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1300.

ODBIÓR KOŃCOWY

- Strony ustalają, że przedmiotem odbiorów końcowych przez Zamawiającego będą roboty projektowe 
i budowlane.

- Odbiór przedmiotu umowy dla dokumentacji projektowej następuje na podstawie protokołu przekazania zawierającego:

  - dokumentację budowlaną – 3 egz. w wersji papier. + 1 x pliki w wersji edytowalnej na nośniku pamięci pendrive  (dwg, doc, xls, pdf.),

  - dokumentację  techniczną – 2 egz. w wersji papier. + 1 x pliki w wersji edytowalnej na nośniku pamięci pendrive  (dwg, doc, xls, pdf.),

  - dokumentację  wykonawczą – 2 egz. w wersji papier. + 1 x pliki w wersji edytowalnej na nośniku pamięci pendrive  (dwg, doc,   xls, pdf.),

  - oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami, oraz
o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- Postanowienia ogólne:

  - Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu, ustalonego w danym Zakresie, przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

  - Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który będzie wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo i będzie posiadał stosowne kwalifikacje zawodowe  zgodnie z Prawem Budowlanym.

  - W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, kierownicy robót i inspektor nadzoru inwestorskiego, a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.

  - Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu  wykonanego

całego przedmiotu umowy do eksploatacji (użytkowania).

- Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:

  - Wykonawca w momencie zgłoszenia gotowości odbiorowej całego przedmiotu umowy zobowiązany jest do dostarczenia:

  - protokołów wymaganych przez Zamawiającego dotyczących sieci preizolowanych, jeżeli zostaną one ujęte w projekcie przez Wykonawcę, tj:

    - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej - odbiór materiałów,

    - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – układanie w wykopie,

    - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – dopuszczenie połączeń rur przewod. do izolowania,

    - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór zespołu złącza,

    - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – kwalifikacja odcinka s.c. do zasypania,

    - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – płukanie sieci ciepłowniczej,

    - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – końcowy odbiór odcinka,

    - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór systemu alarmowego (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń),

    - protokołu odbioru częściowego sieci ciepłowniczej preizolowanej – odbiór dokumentacji powykonawczej systemu alarmowego (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń) - wg wymagań Zamawiającego (w wersji papierowej oraz elektronicznej),

    - raportu z mufowania oraz izolowania złączy sieci wraz z wykresami,

    - wykresów i schematów instalacji alarmowej w wersji papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (pdf.),

  - protokołu z przeprowadzenia prób gwarancyjnych i rozruchu technologicznego,

  - dziennika spawania,

  - protokołu z wykonanych badań ultradźwiękowych wszystkich spoin wraz z schematem badanych spoin (wzór protokołu oraz schematu należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego aprobatę),

  - protokołów odbioru terenu budowy przez właścicieli lub zarządców nieruchomości spisane po za zakończeniu prac i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego,

  - oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,

  - „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649                     z późn. zm.),

  - oświadczenia geodety,

  - potwierdzenia złożenia map do odpowiedniego ośrodka geodezyjnego,

  - pomiarów geodezyjnych (szkice geodezyjne) oraz map powykonawczych - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (dwg., pdf.),

  - dokumentów pozwalających stwierdzić rok produkcji i znak CE zastosowanych materiałów
i urządzeń,

  - certyfikatów, atestów wszystkich urządzeń i materiałów zastosowanych w trakcie robót,

  - prawidłowo wypełnionego i „zakończonego” dziennika budowy,

  - dokumentu gwarancyjnego,

  - licencji, gwarancji oraz kodów źródłowych,

  - kompletnej dokumentacji powykonawczej – 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (dwg., pdf.). *

*Po zatwierdzeniu dokumentacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu drugi egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej oraz dokumentację w wersji elektronicznej.

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy, drogą elektroniczną na dwa adresy: sekretariat@mpecns.pl oraz pisemnie na adres Zamawiającego – zakończenie robót 
z określeniem daty i gotowość do odbioru zadania.

  - Warunkiem wyznaczenia terminu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy i potwierdzenie przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

  - W ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Zamawiający (inspektor nadzoru) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie warunków podanych w pkt. a) i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 14 dni roboczych od daty otrzymania drogą elektroniczną zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną (na adres: …………………..) oraz pisemnie.

- Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:

  - Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

  - Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone:

- że, przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót                                        lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań,

- wystąpienie wad nadających się do usunięcia.

  - Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności odbiorowe.

  - Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia,                               ale umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  - Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w trybie 
pkt. 3. – nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.a i nie zaszły okoliczności odmowy odbioru, określone w pkt. 4.b – Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania jej zapłaty.

- Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, POLISA OC, UBEZPIECZENIE BUDOWY

§ 16.

- Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jak również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny ofertowej brutto tj. …………. zł (słownie: …………. złotych ……/100) w postaci ……………………. Zabezpieczenie to obejmuje okres od  ……………. r. do ……………… r.

- Wykonawca zobowiązuje się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. …………… zł (słownie: …………………………………… złotych ……/100), służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi
i gwarancji za wady robót budowlanych jak i za wady wykonania prac technologicznych podczas montażu sieci ciepłowniczej oraz urządzeń. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego do 15 dni dłużej, niż upływ okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz prace technologiczne podczas montażu sieci ciepłowniczej i urządzeń.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu zabezpieczenia na swoje konto. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
a zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 nin. paragrafu Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tytułu wad robót budowlanych oraz prac technologicznych.

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił kserokopię polisy potwierdzającej, 
że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę …….. zł (słownie: ………………………………….).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY ORAZ Z TYTUŁU GWARANCJI

§ 17.

- Termin rękojmi i gwarancji wynosi:

- na roboty budowlane wraz z  odtworzeniem terenu – 5 lat,

- na technologię sieci ciepłowniczej (system) – 10 lat,

- na  urządzenia - okres gwarancji równy udzielanej przez producenta urządzenia, lecz nie mniej niż 3 lata,

- na urządzenia AKPiA – okres gwarancji równy udzielanej przez producenta urządzenia AKPiA, lecz nie mniej niż 2 lata,

licząc od daty końcowego odbioru  przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przez Zamawiającego rozbudowy systemu będącego przedmiotem umowy w okresie trwania rękojmi i gwarancji nie spowoduje to ich utraty.

- O wykryciu wady, a także o dacie i miejscu oględzin, mających na celu ustalenie sposobu ich usunięcia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną na adres: ………………….. (oraz potwierdza pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem oględzin, chyba że strony uzgodnią inny termin.

- Termin na usunięcie wady strony ustalą w Protokole z oględzin. W przypadku nieuzgodnienia tego terminu przez Strony, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego na wykonanie tych czynności.

- W związku z upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

- Szczegółowy zakres uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji określa Karta gwarancyjna, stanowiąca Załącznik nr 3 do nin. umowy.

KARY UMOWNE

§ 18.

- Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach  i wysokościach:

  - Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto, za każdy dzień opóźnienia:

- w niedotrzymaniu terminów wskazanych w § 2 nin. umowy,

- w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

- w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

  - Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdą rozpoczętą kolejną godzinę dopuszczalnego czasu jednorazowego wyłączenia dostawy ciepła dla odbiorców (maksymalna dopuszczalna przerwa w dostawie ciepła dla odbiorców nie może być dłuższa niż 12h),

  - z tytułu nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki:

- w przekazaniu placu budowy,

- w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 15% ceny ofertowej brutto za odstąpienie 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę w wysokości 15% ceny ofertowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych wg zasad ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez odrębnych wezwań.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 19.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego drogą elektroniczną i potwierdzonego pisemnie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac względem określonych zgodnie z § 3 niniejszej umowy,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego podzleca wykonanie prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom,

- Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może zostać dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.

PODWYKONAWSTWO

§ 20.

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo. Przed przystąpieniem do robót przez Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub jej uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca nie może podpisać umowy z innymi Podwykonawcami niż wymienieni w ofercie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że potencjał, kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy/ów o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego oświadczenia, lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz Podwykonawców, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty spornej (wynikającej z umowy z Podwykonawcą).

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 21.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

    - działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),

    - wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminową realizację prac z uwagi na wymagania technologiczne ich wykonywania w określonych warunkach atmosferycznych,

    - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,

    - konieczności zmian dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w zakresie, w jakim będzie miało to wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,

    - przesunięcia się terminów realizacji zaplanowanych przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych, których dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych                          od Zamawiającego,

  - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ i odpowiednio w umowie nadzwyczajnymi warunkami jak: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

  - obiektywnej konieczności zmiany trasy przebiegu sieci ciepłowniczej niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,

  - powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia części zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

  - wystąpienia zmiany inspektora nadzoru/kierownika robot,

  - powołania dodatkowego inspektora nadzoru, kierownika budowy,

  - zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zmian będących następstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,

  - zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

  - zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających                    na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość  zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 23.

- W związku z realizacją w ramach przedmiotu Umowy dokumentacji mogącej stanowić utwór 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  Wykonawca będzie posiadał wyłączne, nieograniczone i nieobciążone prawami i roszczeniami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, w tym zwłaszcza Dokumentacji Projektowej Zamiennej                                       i Uzupełniającej, Dokumentacji Powykonawczej (dalej „Utwór/Utwory”), sporządzonej przez Wykonawcę i przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Utworów wraz z zezwoleniem na wyłączne wykonywanie praw zależnych do Utworów wraz z prawem dokonywania w nich zmian bez możliwości ich późniejszego kwestionowania przez Wykonawcę, w zakresie nieograniczonego terytorialnie i czasowo korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego, w dowolny sposób, oraz przenosi prawo własności egzemplarzy tych Utworów i nośników, na których zostały one utrwalone w dniu odbioru Dokumentacji Projektowej Zamiennej i Uzupełniającej a w odniesieniu do pozostałej dokumentacji z chwilą przekazania Zamawiającemu danego Utworu lub jego części, w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji:

- wyłącznego używania i wykorzystania Utworów do realizacji Inwestycji a także we wszelkiej działalności, w tym działalności projektowej, budowlanej, deweloperskiej, promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej, a w szczególności do budowy, przebudowy, rozbudowy lub dobudowy, zmiany sposobu użytkowania;

- wykorzystywania Utworów w procesie projektowym lub budowlanym, urzeczywistnienia ich koncepcji poprzez opracowanie pełnej lub zmienionej dokumentacji projektowej na bazie Utworów oraz powielania Utworów i ich zmiany;

- wykorzystania poszczególnego Utworu w całości lub części przez architektów lub wykonawców wykonujących kolejną dokumentację projektową i opracowania na podstawie oddzielnego zamówienia;

- wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności poprzez dokonywanie zapisów na nośnikach informatycznych, w tym na nośnikach typu pendrive, oraz płytach CD, DVD, plikach cyfrowych, w tym mp3 i mp4, wykonywania odbitek;

- cyfryzacji, wprowadzania i zapisywania Utworów do pamięci komputera;

- publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Utworów, w tym na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity;

- wydawania i rozpowszechniania, w tym przesyłania przez Internet;

- udostępniania podmiotom współpracującym, w tym odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego na terenie których realizowana będzie Inwestycja;

- wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów oraz umieszczania w sieci Internet oraz 
w sieciach wewnętrznych typu Intranet;

- odtwarzania i reemitowania;

- używanie Utworów dla celów reklamy, promocji i marketingu, zwłaszcza w celu promowania działalności Zamawiającego;

- wprowadzania do obrotu, użyczenia, dzierżawy lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy Utworów;

- pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.

- Zamawiający ma prawo powielać Utwór, wprowadzać w nim zmiany, korzystać z niego i przekazywać go (w tym dokonywać w nich, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian oraz wykorzystywać je) na własny koszt w celu kompletowania, eksploatowania, utrzymywania, zmieniania, adaptowania i naprawiania Inwestycji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie podejmował odpowiednie działania w celu potwierdzenia przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie. Ponadto, Wykonawca zapewni, że podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do Utworu nie będą wykonywały swoich uprawnień w sposób zakłócający korzystanie z tego Utworu lub Inwestycji przez Zamawiającego, w tym dokonywania zmian w Inwestycji.

- W momencie przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym udzielania zezwoleń na dysponowanie oraz wykorzystanie Utworów do dalszych opracowań 
i wprowadzanie zmian, na poszczególnych polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych 
w ust. 1 powyżej.

- Od daty przeniesienia majątkowych praw autorskich, Wykonawca zezwala Zamawiającemu, bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, na dokonywanie opracowań, modyfikacji, adaptacji i innych zmian Utworów oraz na rozporządzanie i korzystanie z ww. opracowań 
i zmodyfikowanych Utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej.

- W wypadku zgłoszenia roszczeń lub wystąpienia z powództwem przeciwko Zamawiającemu 
w związku z zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony i na własny koszt prowadzi zmierzające do ich rozstrzygnięcia negocjacje lub postępowanie sądowe lub na swój koszt weźmie udział w takim postępowaniu oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów i poniesienia wszelkiej odpowiedzialności mogącej wynikać z takiego powództwa.

- Wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw majątkowych autorskich, własności egzemplarzy 
i nośników oraz udzielenia upoważnień i zgód zostało uwzględnione w ramach wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych także w celu wykonania lub zlecenia innym podmiotom wykonywanie zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do skorzystania przez Zamawiającego z prawa wykonania zastępczego. Wykonawca zezwala na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie, które w ramach wykonania zastępczego będą dokonywały zmian, modyfikacji, dokończenia prac przy jakiejkolwiek części Utworu. Wykonawca potwierdza, że powyższe nie będzie naruszało jego praw autorskich do Utworów.

- Zamawiający ma prawo, co niniejszym Wykonawca potwierdza, do dalszego przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych i pokrewnych do całości Utworów lub ich części, jak również do przekazywania uzyskanych upoważnień i zgód.

- Wykonawca zapewni, aby wszyscy twórcy (autorzy) wykonanej dokumentacji upoważnili Zamawiającego do wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych, w szczególności dotyczących udostępniania Utworu, decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworu lub obiektu architektonicznego, który powstanie w oparciu o Utwór i o  nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu oraz że zobowiążą się do ich niewykonywania w stosunku do Utworu.

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, iż będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Utworów oraz że prawa te nie będą obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich i w tym zakresie ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich, które nabędą od Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych do Utworu, z uwzględnieniem pól eksploatacji określonych Umową. Wykonawca wraz z daną częścią Utworu przekaże Zamawiającemu, pisemne oświadczenia złożone przez poszczególnych autorów projektów o skutecznym przeniesieniu powyższych praw i udzieleniu upoważnień, wolnych od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, na Wykonawcę wraz z prawem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdyby jakiekolwiek prawa autorskie lub prawa zależne do któregokolwiek z Utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby takie osoby trzecie niezwłocznie przeniosły przysługujące im prawa na Zamawiającego lub udzieliły Zamawiającemu stosownych upoważnień, zapewnień i zgód, na warunkach określonych w Umowie bez jakiejkolwiek dodatkowej płatności ze strony Zamawiającego, oraz zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszystkie koszty, wydatki, pokryć szkody, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują dany Utwór, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego i jego następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek tego Utworu i obiektów ten Utwór urzeczywistniających oraz upoważnią Zamawiającego do wykonywania tych praw w ich imieniu.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego, jego następców prawnych, z tytułu wszelkich szkód, jakie te osoby poniosą wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej takich osób trzecich w wyniku korzystania przez Zamawiającego lub wymienione powyżej osoby z Utworów oraz eksploatacji obiektów je urzeczywistniających, w szczególności zwolnić od zapłaty za wszelkiego rodzaju koszty i wydatki, w tym wynagrodzenia doradców prawnych Zamawiającego lub zwrócić te koszty, wydatki i zapłacić odszkodowania.

- Wykonawca wyraża zgodę, w ramach Wynagrodzenia, na korzystanie przez Zamawiającego z każdej części Utworu, od chwili jego przekazania Zamawiającemu do dnia odbioru, polegające na prawie udostępnienia takiego Utworu do wglądu podmiotom współpracującym, z którymi Zamawiający realizuje całe zamierzenie inwestycyjne, w ramach zawartych z takimi podmiotami umów. Zamawiający może udostępnić przekazaną mu daną część Utworu w dowolnej formie, także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za przeniesienie wszystkich praw, o których mowa w niniejszym paragrafie,     w tym autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz innych praw własności intelektualnej, jak również za dokonanie innych czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie i przeniesienie własności egzemplarzy, nośników na jakich zostały one utrwalone, jest wliczone w wynagrodzenie,                      o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy i w związku z tym, z tego tytułu Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za korzystanie i rozporządzanie przez Zamawiającego z Utworów i obiektów je urzeczywistniających, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie rozwiązania, odstąpienia od Umowy lub wygaśnięcia Umowy, Zamawiający zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego paragrafu, który pozostaje w mocy.

§ 24.

- Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia ww. służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu Wykonawcy wjeżdżającego do zakładu lub opuszczającego nieruchomość Zamawiającego.

- Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

- Wykonawca zapewnia, że wszyscy jego ewentualni Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy będą się stosować do wymogów opisanych w ust. 1. W przypadku odmowy poddania kontroli pojazdu przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zastosowanie mieć będą postanowienia ust. 2 powyżej.

§ 25.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej

ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                   			                                WYKONAWCA