## Harmonogram-Rzeczowo-Finansowy
Załącznik nr 8 do SIWZ i nr 3 do umowy
Harmonogram Rzeczowy - Finansowy Wykonania zadania pn: ,,Zdjęcie ograniczeń mocowych kotłowni Millenium II”
1 | 2 | 4 | 8 | 9
Nr zadania | Wyszczególnienie | CENA WYKONANIA
|  | CENA NETTO | Koniec (data) | Płatność
ZŁ
1. | Opracowanie projektu, zatwierdzenie przez Zamawiającego i złożenie do UDT |  | do 30 kwietnia 2025 | 10% wartości całego zadania
2. | Wykonanie modernizacji i podłączenie ekonomizera |  | do 30 czerwca 2025 | 80% wartości całego zadania
3. | Przekazanie kompletnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie wszytskich kotłów do użytkowani aoraz uruchomienie oprogramowania sterownika i panelu operatorskiego, układu hydraulicznego oraz uruchomienie modyfikacji oprogramowania systemu nadrzędnego. |  | do 30 sierpnia 2025 | 10% wartości całego zadania
0
WYKONAWCA