Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2021 r.

**Sprawa nr: ZP.60.DEA.8.2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – po modyfikacji w dn. 23.11.2021 r.**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu**

**ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:**

**„Modernizację układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz   
z wymianą transformatorów w kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy   
ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.

Termin realizacji zamówienia:

1).Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2). Realizacja Etapu I – ~~Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda,   
w izolacji żywicznej~~, Dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.

3). Realizacja Etapu II – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda,   
w izolacji żywicznej, montaż (roboty remontowo- budowlane oraz elektryczne wewnętrzne), uruchomienie, za implementowanie systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego i przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać po zakończeniu sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wówczas zasilanie kotłowni Milenium I pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej będzie realizowane za pośrednictwem stacji SN KOTŁ. MIL. 1. – czas realizacji do 30.05.2022 r.

4). Odbiór końcowy przedmiotu umowy – do 30 maja 2022 r.

Wadium – 50.000,00 zł.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa cena ofertowa brutto – 100 punktów.

**Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 12.00.**

Ogłoszenie – po modyfikacji w dn. 23.11.2021 r., SIWZ – po modyfikacji w dn. 23.11.2021 r. i załączniki:

zał. nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (także jako zał. nr 1 do umowy),

zał. nr 2 – formularz „Oferta”,

zał. nr 3 – Wzór umowy – po modyfikacji w dn. 23.11.2021 r.,

zał. nr 4 – Wykaz wykonanych robót,

zał. nr 5 – Wykaz osób,

zał. nr 6 – Oświadczenie o polisie OC i ubezpieczeniu budowy,

zał. nr 7 – Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 2 do umowy),

zał. nr 8 – Dokumentacja projektowa,

zał. nr 9 – Przedmiar robót,

zał. nr 10 – Informacja RODO.