#### Zał. nr 3 do SIWZ

#### Wzór umowy nr:  SZP/DIN/Z/07/20

W dniu                2020 r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w  Nowym Sączu,  ul. Wiśniowieckiego  56, 33-300 Nowy Sącz; wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056473; posiadającym NIP 7341787660; REGON 490704767; kapitał zakładowy wynoszący 16.965.500,00 zł; zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentują:

- ……………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą, 
zwanymi dalej Stronami,
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 14” z podziałem na dwa tematy pn.:

  - BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW I BRYGADY 4, 4A, 8, 10, 12, 14, 18 ORAZ ROKITNIAŃCZYKÓW 36, 38, 40 w Nowym Sączu

  - INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH I BRYGADY 4, 4A, 8, 10, 12, 14, 18 ORAZ ROKITNIAŃCZYKÓW 36, 38, 40 w Nowym Sączu

- Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 20” z podziałem na dwa tematy pn.:

  - BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW I BRYGADY 16, 20, 22, 26, 28, 32 w Nowym Sączu

  - INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH I BRYGADY 16, 20, 22, 26, 28, 32 w Nowym Sączu

- Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja węzła grupowego Korzeniowskiego 10” z podziałem na dwa tematy pn.:

  - BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW I BRYGADY 24, 34, 36 ORAZ KORZENIOWSKIEGO 6, 6F, 8, 10 w Nowym Sączu

  - INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH I BRYGADY 24, 34, 36 ORAZ KORZENIOWSKIEGO 6, 6F, 8, 10 w Nowym Sączu

- Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczyć projekt trasy sieci ciepłowniczej (na mapie do celów projektowych – na tym etapie dopuszcza się mapę bez klauzuli) w formie elektronicznej .dwg (przekazany drogą elektroniczną na adres: inwestycje@mpecns.pl) w zakresie potrzebnym do uzyskania przez Zamawiającego zgód na wejście w teren w celu wykonania prac budowlanych dla działek na których zostanie zlokalizowana inwestycja w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na bieżąco korekt trasy jeżeli będą takie wymagane do uzyskania zgody na wejście w teren w celu wykonania prac budowlanych i przekazywania Zamawiającemu skorygowanego projektu trasy sieci ciepłowniczej (drogą elektroniczną na adres: inwestycje@mpecns.pl).

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnego 
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) w terminie do 30 listopada 2020 r.	 dla zadań: „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 14”, „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 20”, „Likwidacja węzła grupowego Korzeniowskiego 10”. W przypadku braku ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego trasy projektowanej sieci ciepłowniczej w wyżej określonym terminie Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) 
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania akceptacji trasy.

- W przypadku potrzeb uzyskania innych decyzji administracyjnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem budowy Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania wniosków o wydanie niezbędnych decyzji oraz załączników do niniejszych wniosków, oraz udzielenia Zamawiającemu wszelkiej pomocy w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji.

- W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca dokona pisemnych uzgodnień z Zamawiającym w zakresie określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy w terminie do:

    - 30 listopada 2020 r.	– 	dla tematów: 1) b.; 2) b.; 3) b.; zgodnie z § 1 punkt 1,

    - 04 grudnia 2020 r. 	– 	dla tematów: 1) a.; 2) a.; 3) a.; zgodnie z § 1 punkt 1
	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu całość dokumentacji projektowo 	kosztorysowej w w/w terminie bez decyzji ULICP.

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej zgodnie z punktem II. A. 13 załącznika nr 1 do SIWZ/ umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych do czasu dokonania odbioru końcowego/uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

- Projekt budowlany i wykonawczy powinien spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności:

- Ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. 2019. poz. 695 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018. poz. 1935 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013. poz. 1129 z późn. zm.).

- Odbiór przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej następuje na podstawie protokołu przekazania zawierającego:

- wykaz opracowań,

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami, oraz o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

- Wykaz opracowań, oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczona dokumentacja projektowa wolna będzie od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia na wniosek Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych, danych niezbędnych do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę ....................... zł netto (słownie: ........... złotych .../100) + należny podatek VAT ..... % = ....... zł brutto (słownie: .......... złotych .../100), przy czym wynagrodzenie za dokumentację dla zadania:

  - „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 14 na os. Wojska Polskiego w Nowym Sączu” wynosi …….……. zł netto (słownie: ………… złotych .../100),

  - „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 20 na os. Wojska Polskiego w Nowym Sączu” wynosi …….……. zł netto (słownie: ………… złotych .../100),

  - „Likwidacja węzła grupowego Korzeniowskiego 10 na os. Wojska Polskiego w Nowym Sączu” wynosi …….……. zł netto (słownie: ………… złotych .../100).

- Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia  ……………… 2020 r.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotowych opracowań i pozytywnym uzgodnieniu przez Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 60 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174  z późn. zm.).

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 734-17-87-660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania  faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP  …………………… i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania  faktur VAT.

§ 4

      - Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony będzie częściowo:

- po wykonaniu dokumentacji dla tematów: 1) b.; 2) b.; 3) b.; zgodnie z § 1 punkt 1 – 30 % wartości wynagrodzenia,

- po wykonaniu dokumentacji dla tematów: 1) a.; 2) a.; 3) a.; zgodnie z § 1 punkt 1 – 70 % wartości wynagrodzenia.

      - Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi częściowymi fakturami VAT wystawionymi w oparciu o protokoły odbioru końcowego – bez zastrzeżeń, oddzielnie dla każdego tematu.

§ 5

Nadzór autorski pełniony będzie na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub poprzez e-mail nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba, że strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb).

§ 6

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana na podstawie niniejszej umowy podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy określonego w § 1 w zakresie jego jednorazowej realizacji, utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką, a także prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. Przeniesienie takie staje się skuteczne w dniu przekazania dokumentacji lub dowolnej jej części Zamawiającemu.

- Zamawiający ma prawo do bezpłatnego wykorzystania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy lub jej fragmentów w celach reklamowych, promocyjnych, publikacjach branżowych.

- Wykonawca oświadcza, że wykonanie przez niego przedmiotu umowy nie naruszy praw autorskich osób trzecich i że przysługiwać mu będzie do niego autorskie prawo majątkowe, a ponadto, że prawa te nie były wcześniej wykorzystane.

§ 7

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany i przekazany przedmiot umowy, która rozpoczyna się z chwilą wydania przedmiotu umowy za protokołem a kończy się w dacie upływu rękojmi na wykonanie sieci ciepłowniczych zrealizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, lecz nie wcześniej niż po upływie 60 miesięcy od przekazania od przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

§ 8

- Strony ustalają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

    - za zwłokę w dostarczeniu określonych w § 2 danych do wykonania przedmiotu umowy w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu określonego w § 2,

    - za spowodowanie przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10 % łącznej ceny ofertowej brutto, za tę część przedmiotu umowy, której opracowanie przerwano, lub od której Zamawiający odstąpił.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

    - za zwłokę w opracowaniu i dostarczeniu projektu trasy sieci ciepłowniczej w 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu określonego w § 1 ust. 2,

    - za zwłokę w opracowania i dostarczeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu określonego w § 1 ust. 4,

    - za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu określonego w § 1 ust. 7,

    - za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % łącznej ceny ofertowej brutto,

    - za zwłokę w wypełnianiu obowiązków nadzoru autorskiego w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego za poniesione szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od zapłaty kar umownych wymienionych w nin. paragrafie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez dalszych wezwań.

§ 9

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo. Przed przystąpieniem do prac projektowych przez Podwykonawcę Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub jej uwierzytelnioną kopię celem uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez Podwykonawców dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca nie może podpisać umowy z innym Podwykonawcą niż wymieniony w ofercie*, bez pisemnej zgody Zamawiającego (*jeśli będzie wskazany w ofercie).

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania umowy lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

- Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcą, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do niego przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zleconą do podwykonania usługę.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia lub jakichkolwiek wątpliwości co do zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz Podwykonawcy, Zamawiającemu służy prawo zatrzymania części wynagrodzenia do kwoty spornej (wynikającej z umowy z Podwykonawcą).

§ 10

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

    - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów administracyjnych,

    - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,

    - przesunięcia się terminów realizacji zaplanowanych przez Zamawiającego zadań inwestycyjnych, których dotyczy przedmiot umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od Zamawiającego,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,

  - powierzenia wykonania części zakresu zamówienia Podwykonawcy, rezygnacji z powierzenia części zakresu prac Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy,

  - wystąpienia zmiany osób wskazanych w § 12 nin. umowy,

  - zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

  - zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość  zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym mailem lub pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania w/w dokumentacji projektowej w wypadku, gdy Zamawiający opóźni się z dostarczeniem danych, bądź zmieni dane niezbędne do jej wykonania, lub rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy projektu.

§ 12

- Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza:  …………………………………..

- Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza:

…………………………………………………………...

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów tytułu XV K.c.” Umowa o dzieło”.

§ 14

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający                                                                                                                Wykonawca